PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SAUDADES

Secretaria Municipal da Educação

Rua Castro Alves, 279 – Centro – 89.868-000

Saudades – Santa Catarina

Relatório Anual de Monitoramento do Plano Municipal de Educação – PME de Saudades

Lei Municipal no PL11/2015

Período

2015 a 2024

SAUDADES 20/10/17

RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO ANUAL DE MONITORAMENTO:

COMISSÃO COORDENADORA: Decreto N. 52, DE 31 DE MAIO DE 2017.

Alison Ivonei Hoss – Secretário Municipal de Educação;

Claudete Jahnel – Representante das Universidades;

Erlani Smaniotto Hohn – Representante do Conselho Municipal de Educação;

Maitê Regina Hart Stein – Professora Educação Infantil;

Solange Kunzler - Professora Educação Infantil e representante do Conselho Municipal de Educação;

Rosilene Mohr – Diretora da EEB Rodrigues Alves;

Vanda Beatriz Garmatz Schwertner – Diretora da EEB João Batista Fleck;

Sandra da Costa Carvalho – Diretora da EEB Carlos Werlang;

Cleiton Knorst – Diretor da EEB Rodolfo Floss;

Sandra Schuh Ternus – Coordenadora da Casa Familiar Rural;

Juliana Oliveira – Advogada do Município de Saudades;

Osmundo Schuh – Vereador;

Jaime Koch – Responsável pelo setor Financeiro do Município de Saudades;

Alice Janke Both – Professora Ensino Fundamental e representante do Conselho Municipal de Educação.

EQUIPE TÉCNICA DO PME: Decreto Nº67/2016

Eliamar Corradi- Secretaria de Educação

Maite Hart Stein- Secretaria de Educação

Jaime Koch- Secretaria de Administração e Finanças

Alexandre Schuh- Secretaria de Administração e Finanças

SUMÁRIO

1.	ORGANIZAÇÃO E METODOLOGIA DO MONITORAMENTO:	4

2.	METAS DO PLANO ESTADUAL/MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OBSERVADAS NO PERÍODO	5

3.	CONSIDERAÇÕES FINAIS	24

4.	ANEXO	25

APRESENTAÇÃO

O Plano municipal de Educação de Saudades – PME, é fruto de uma construção coletiva, que envolveu os segmentos educacionais do Município de Saudades e a sociedade civil, participando e propondo novas formas de pensar a educação a partir do contexto nacional, da legislação educacional e das inúmeras necessidades e desafios que constantemente são apresentados pela sociedade contemporânea.

Este processo de construção coletiva, com a demonstração de um forte espírito democrático, nos enche de esperança e nos aponta para um caminho em que a educação é alicerce para o desenvolvimento de uma sociedade plena.

O seu processo de monitoramento e avaliação se faz necessário para termos uma referencia do que já foi feito enquanto politica publica para a educação, mas também para termos uma leitura do que se faz e o que precisa ser feito para atingir as metas.

# ORGANIZAÇÃO E METODOLOGIA DO MONITORAMENTO:

O município de Saudades entregou a Lei 2220 de 18 de junho de 2015, após aprovada pela Câmara de Vereadores, com vigência até 2025, este documento é baseado na Lei 13.005 de 25 de junho de 2014 e é produto de construção com a comunidade através de consultas públicas realizadas no ano de 2015.

Este relatório tem o objetivo de mostrar uma etapa contínua do processo de monitoramento e avaliação do PME de Saudades e viabilizar melhorias nas medidas e estratégias para o acompanhamento dos resultados. Este documento não tem a intenção de ser uma versão acabada, já que muitos indicadores foram trabalhados através de estatísticas, mas visa contribuir para um sistema de monitoramento contínuo do PME.

A partir da adesão à Rede de Assistência Técnica de Monitoramento e Avaliação dos PMEs e com base na Lei do PME aprovada, foram instituídas através de decretos uma Equipe Técnica (Decreto n°. 67. De  01 de julho de 2016) e uma Comissão Coordenadora (Decreto n°. 66, de 01 de julho de 2016)para implantação do monitoramento e avaliação do PME.

Estas instâncias têm o papel de monitorar e avaliar todo o processo do PME no tempo de sua vigência, publicar os resultados dentro dos ciclos de monitoramento e avaliação, analisando e propondo políticas públicas para assegurar a implementação das metas e estratégias do Plano.

Após formação com Avaliadora Educacional da Rede de Assistência, a equipe técnica iniciou o trabalho de estudo e preenchimento da Ficha de Monitoramento.

No município de Saudades a Equipe Técnica realizou reuniões periódicas para analisar as metas e estratégias que o município implantou dentro deste período, as quais relatamos a seguir:

- Releitura, leitura e estudo do PME

- Estudo do Caderno de Orientação.

- Conhecer e estudar o ciclo de Planejamento do município PPA, LDA, LOA.

- Organização das estratégias por ordem cronológicas.

- Construir e aferir os indicadores das metas.

# METAS DO PLANO ESTADUAL/MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OBSERVADAS NO PERÍODO

- Meta sobre Educação Infantil

Meta 1 – Universalizar, até 2016, a educação infantil na pré-escola para as crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade e ampliar a oferta de educação infantil em creches, de forma a atender, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das crianças de até 3 (três) anos até o final da vigência deste PNE.

| Indicador 1 A | 100 % de 4 a 5 anos |
| --- | --- |
| META PREVISTA PARA O PERÍODO | META ALCANÇADA NO PERÍODO | FONTE DO INDICADOR |
| 100 | DADO OFICIAL ⃰⃰ | 94% | CENSO / IBGE 2010 |
|  | LOCAL** | 234 | Tabela - População Estimada para 2016 - municípios SC |
|  | DADO MUNICIPAL (LOCAL)⃰⃰ ⃰⃰ | 100% | SME |

| Indicador 1B | 50 % de 0 a 3 anos |
| --- | --- |
| META PREVISTA PARA O PERÍODO | META ALCANÇADA NO PERÍODO | FONTE DO INDICADOR |
| 50,00% | DADO OFICIAL ⃰⃰ | 43,8% | CENSO/ IBGE |
|  | ESTIMATIVA | 381 | Tabela - População Estimada para 2016 - municípios SC |
|  | DADO MUNICIPAL (LOCAL)⃰⃰ ⃰⃰ | 313 (87,82%) | sme |

| ESTRATÉGIAS | PRAZO DA ESTRATÉGIA (se possuir) | DESCRIÇÃO DA ESTRATÉGIA | PREVISÕES ORÇAMENTÁRIAS | ESTRATÉGIA REALIZADA/NÃO INICIADA/EM ANDAMENTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 2025 | Definir, em regime de colaboração entre a União, o Estado e o Município, metas de expansão da rede pública de educação infantil segundo padrão nacional de qualidade, considerando as peculiaridades locais | FNDE | Andamento |
| 1.4 |  | Elaborar projetos e buscar recursos financeiros junto a União e Estado, em regime de colaboração, programa de construção e reestruturação de escolas, bem como de aquisição de equipamentos, visando à expansão e à melhoria da rede física de escolas públicas de educação infantil, respeitando, inclusive, as normas de acessibilidade.ensino fundamental. | FNDE | Andamento |
| 1.6 |  | Manter a oferta de matriculas gratuitas em creches com garantia de vaga. | FUNDEB BRASIL CARINHOSO | Andamento |
| 1.7 |  | Fomentar o atendimento às populações do campo na educação infantil nas respectivas comunidades, de forma a atender às especificidades dessas comunidades, garantido consulta prévia e informada | FUNDEB | Andamento |
| 1.8 |  | Priorizar o acesso à educação infantil e fomentar a oferta do atendimento educacional especializado complementar e suplementar aos estudantes com deficiência, transtornos do espectro do autismo,transtorno do déficit de atenção com hiperatividade e altas habilidades/superdotação, assegurando a educação bilíngue para crianças surdas e a transversalidade da educação especial nessa etapa da educação básica | FUNDEB LDO | Andamento |
| 1.9 |  | Manter o Programa Primeiros Passos que é de orientação e apoio às famílias, por meio da articulação das áreas de educação, saúde e assistência social, com foco no desenvolvimento integral das crianças de até 3 (três) anos de idade. | LDO | Andamento |
| 1.11 |  | Fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso e da permanência das crianças na educação infantil, em especial dos beneficiários de programas de transferência de renda, em colaboração com as famílias e com os órgãos públicos de assistência social, saúde e proteção à infância. | LDO | Andamento |
| 1.12 |  | Oferecer vagas de forma ilimitada, preservando o direito de opção da família em relação às crianças de até 3 (três) anos de idade. | FUNDEB LDO PPA | Andamento |
| 1.14 |  | A avaliação se fará mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento da criança, sem o objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao ensino fundamental | --- | Andamento / continuo |
| 1.16 |  | Avaliar, até o 2º (segundo) ano de vigência desse Plano, o Sistema Municipal de Ensino | FUNDEB LDO | Andamento |
| 1.18 |  | Realizar formação continuada dos (as) profissionais da educação infantil da rede pública municipal | LDO FUNDEB BRASIL CARINHOSO | Realizado |

- O Município implantou o Programa Primeiros Passos, com objetivo de atender toda a demanda da Educação Infantil, sendo horário integral das 6:50 ate as 18:10. Além disso as crianças recebem 6 refeições diárias ate os 2 anos, e 5 refeições ate os 4 anos, período que estão frequentando as creches.

- Meta sobre Ensino Fundamental

Meta 02 - Universalizar o ensino fundamental de 9 (nove) anos para toda a população de 6 (seis) a 14 (quatorze) anos e garantir que pelo menos 95% (noventa e cinco por cento) dos alunos concluam essa etapa na idade recomendada, até o último ano de vigência deste PNE.

| Indicador | Universalizar o Ensino Fundamental 6 a 14 anos |
| --- | --- |
| META PREVISTA PARA O PERÍODO | META ALCANÇADA NO PERÍODO | FONTE DO INDICADOR |
| 95,00% | DADO OFICIAL ⃰⃰ | 99,4% | Censo Demográfico 2010 – IBGE |
|  | ESTIMATIVA ** | 74,7% | Tabela - População Estimada para 2016 - escola ou creche, por grupos de idade - municípios SC |
|  | DADO MUNICIPAL (LOCAL)⃰⃰ ⃰⃰ | 93% | sme |

O município esta empenhado em atender todos alunos do ensino Fundamental, por isso estamos construindo uma nova escola de 12 salas, para ampliar o espaço físico e qualificar o atendimento.

| ESTRATÉGIAS | DESCRIÇÃO DA ESTRATÉGIA | PREVISÕES ORÇAMENTÁRIAS | ESTRATÉGIA REALIZADA/NÃO INICIADA/EM ANDAMENTO |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Pactuar entre a União, o Estado e os Municípios, no âmbito da instância permanente de que trata o § 5º do Art. 7º, da Lei no 13.005/2014, a implantação dos direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento que configurarão a base nacional comum curricular do ensino fundamental. | FNDE MEC | Andamento |
| 2.4 | Disciplinar, no âmbito dos sistemas de ensino, a organização flexível do trabalho pedagógico, incluindo adequação do calendário escolar de acordo com a realidade local, a identidade cultural e as condições climáticas da região | PNATE FUNDEB LDO | Andamento |
| 2.6 | Incentivar a participação dos pais, mães ou responsáveis no acompanhamento das atividades escolares dos(as) filhos(as) por meio do estreitamento das relações entre escola e as famílias | RECURSOS PROPRIOS | Andamento |
| 2.7 | Estimular a oferta do ensino fundamental, em especial dos anos iniciais, para as populações do campo, nas próprias comunidades, garantindo o acesso, permanência, conclusão, bem como a formação de profissionais para atuação junto a essas populações | FUNDEB PNATE LDO | Andamento |
| 2.10 | Avaliar, até o 2º (segundo) ano de vigência desse Plano, o Sistema municipal de Ensino, que trata do número de estudantes por turma. | FUNDEB PNATE | Andamento |

- Meta sobre Ensino Médio

Meta 3 – Universalizar, até 2016, o atendimento escolar para toda a população de 15 (quinze) a 17 (dezessete) anos e elevar, até o final do período de vigência deste PNE, a taxa líquida de matrículas no ensino médio para 85% (oitenta e cinco por cento).

| 3A | Universalizar o atendimento escolar para toda a população de 15 (quinze) a 17 (dezessete) anos |
| --- | --- |
| META PREVISTA PARA O PERÍODO | META ALCANÇADA NO PERÍODO | FONTE DO INDICADOR |
| 85,00% | DADO OFICIAL ⃰⃰ | 86,46% | Censo Demográfico 2010 – IBGE |
|  | ESTIMATIVA ** | 62,9% | Tabela - População Estimada para 2016 - escola ou creche, por grupos de idade - municípios SC |
|  | DADO MUNICIPAL (LOCAL)⃰⃰ ⃰⃰ | 90,1% | sme |

| ESTRATÉGIAS | DESCRIÇÃO DA ESTRATÉGIA | PREVISÕES ORÇAMENTÁRIAS | ESTRATÉGIA REALIZADA/NÃO INICIADA/EM ANDAMENTO |
| --- | --- | --- | --- |

- Meta sobre Educação Especial/Inclusiva

Meta- Universalizar, para a população de 4 (quatro) a 17 (dezessete) anos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, o acesso à  educação  básica  e  ao  atendimento  educacional  especializado,  preferencialmente na rede regular de ensino, com a garantia de sistema educacional inclusivo, de salas de recursos multifuncionais, classes, escolas ou serviços especializados, públicos ou conveniados.

| Indicador 4A | Universalizar de 4 a 17 anos |
| --- | --- |
| META PREVISTA PARA O PERÍODO | META ALCANÇADA NO PERÍODO | FONTE DO INDICADOR |
| 00,00% | DADO OFICIAL ⃰⃰ | 77,5% | Censo Demográfico 2010 – IBGE |
|  | ESTIMATIVA ** | 90% | Tabela - População Estimada para 2016 - escola ou creche, por grupos de idade - municípios SC |
|  | DADO MUNICIPAL (LOCAL)⃰⃰ ⃰⃰ | 99% | Minicenso 2017, Busca ativa, Saúde, datasus |

| Indicador 4B | Percentual de matrículas de alunos de 4 a 17 anos de idade com deficiência, TGD e altas habilidades ou superdotação que estudam em classes comuns da educação básica |
| --- | --- |
| META PREVISTA PARA O PERÍODO | META ALCANÇADA NO PERÍODO | FONTE DO INDICADOR |
| 00,00% | DADO OFICIAL ⃰⃰ | 100% | Censo Demográfico 2010 – IBGE |
|  | ESTIMATIVA ** | 100% | Tabela - População Estimada para 2016 - escola ou creche, por grupos de idade - municípios SC |
|  | DADO MUNICIPAL (LOCAL)⃰⃰ ⃰⃰ | 100% | Minicenso 2017, Busca ativa, Saúde, datasus |

| ESTRATÉGIAS | DESCRIÇÃO DA ESTRATÉGIA | PREVISÕES ORÇAMENTÁRIAS | ESTRATÉGIA REALIZADA/NÃO INICIADA/EM ANDAMENTO |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Contribuir na contabilização, para fins do repasse do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB), as matrículas dos estudantes da educação regular da rede pública que recebam atendimento educacional especializado complementar e suplementar, sem prejuízo do cômputo dessas matrículas na educação básica regular, e as matrículas efetivadas, conforme o censo escolar mais atualizado, na educação especial oferecida em instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos, conveniadas com o Poder Público e com atuação exclusiva na modalidade, nos termos da Lei n° 11.494/2007 | FUNDEB | Andamento |
| 4.2 | Promover, no prazo de vigência deste Plano, a universalização do atendimento escolar à demanda manifesta pelas famílias de crianças de 0 (zero) a 3 (três) anos de idade com deficiência, transtorno do espectro autista, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade/impulsividade e altas habilidades ou superdotação, observado o que dispõe a Lei nº 9.394/1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional | FUNDEB PNATE PNAE LDO | Andamento |
| 4.10 | Promover a articulação intersetorial entre órgãos e políticas públicas de saúde, assistência social e direitos humanos, em parceria com as famílias, com o fim de desenvolver modelos de atendimento voltados à continuidade do atendimento escolar na educação de jovens e adultos das pessoas com deficiência, transtorno do espectro autista, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade/impulsividade e altas habilidades ou superdotação com idade superior à faixa etária de escolarização obrigatória, de forma a assegurar a atenção integral ao longo da vida | RECURSOS PROPRIOS | Andamento |
| 4.14 | Promover parcerias com instituições especializadas, conveniadas com o poder público, visando à ampliação da oferta de formação continuada e a produção de material didático acessível, assim como os serviços de acessibilidade necessários ao pleno acesso, participação e aprendizagem dos estudantes com deficiência, transtorno do espectro autista, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade/impulsividade e altas habilidades ou superdotação, matriculados na rede pública de ensino. (APAE) | FNDE LDO | Andamento |
| 4.17 | Garantir a oferta de educação inclusiva, vedada a exclusão do ensino regular,sob alegação de deficiência, e promovida a articulação pedagógica entre o ensino regular e o atendimento educacional especializado. | FUNDEB PNATE PNAE | Andamento |
| 4.18 | Garantir a inclusão de pessoas com deficiência nas instituições escolares do ensino regular, com adaptação dos meios físicos e capacitação dos recursos humanos, assegurando o desenvolvimento de seu potencial cognitivo, emocional e social | FUNDEB LDO PNAE PNATE | Andamento |

- Meta sobre Alfabetização

Meta 5-  Alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do 3º (terceiro) ano do ensino fundamental.

| Indicador (no) |  |
| --- | --- |
| META PREVISTA PARA O PERÍODO | META ALCANÇADA NO PERÍODO | FONTE DO INDICADOR |
| 00,00% | DADO OFICIAL ⃰⃰ | 98% | ANA2016 |
|  | ESTIMATIVA ** | 74,7% | Tabela - População Estimada para 2016 - escola ou creche, por grupos de idade - municípios SC |
|  | DADO MUNICIPAL (LOCAL)⃰⃰ ⃰⃰ | 98% | ANA 2016 |

- Informações relevantes (facilidades, dificuldades, ações executadas, programas em execução) sobre a execução da meta no período

| ESTRATÉGIAS | DESCRIÇÃO DA ESTRATÉGIA | PREVISÕES ORÇAMENTÁRIAS | ESTRATÉGIA REALIZADA/NÃO INICIADA/EM ANDAMENTO |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Assegurar, na Proposta Curricular dos órgãos competentes, os processos pedagógicos de alfabetização nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, articulando-os com as estratégias desenvolvidas na pré-escola, com qualificação e valorização dos/as professores/as alfabetizadores/as e com apoio pedagógico específico, a fim de garantir a alfabetização plena de todas as crianças estudantes | PNAIC. FUNDEB. SALARIO EDUCAÇÃO. | Andamento |
| 5.4 | Fomentar o desenvolvimento de tecnologias educacionais e de práticas pedagógicas inovadoras que assegurem a alfabetização e favoreçam a melhoria do fluxo escolar e a aprendizagem dos estudantes, consideradas as diversas abordagens metodológicas e sua efetividade | PNAIC. FUNDEB. SALARIO EDUCAÇÃO. LDO | Andamento |

- Informações relevantes (facilidades, dificuldade, ações executadas, programas em execução) sobre a execução da estratégia no período

Obs.: Acrescentar dados sobre descrição de outros indicadores eventualmente definidos para avaliar a Meta (Indicador 1C, Indicador 1D etc.) ou sobre outras estratégias construídas para atingimento da Meta (estratégia 5.4, estratégia 5.5 etc.)

- Meta sobre Educação Integral

Meta 6- Oferecer educação em tempo integral em, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das escolas públicas, de forma a atender, pelo menos, 25% (vinte e cinco por cento) dos(as) alunos(as) da educação básica.

| Indicador |  |
| --- | --- |
| META PREVISTA PARA O PERÍODO | META ALCANÇADA NO PERÍODO | FONTE DO INDICADOR |
| 50% | DADO OFICIAL ⃰⃰ | 53,8% | Censo Demográfico 2010 – IBGE |
|  | ESTIMATIVA ** | 00,00% | Tabela - População Estimada para 2016 - escola ou creche, por grupos de idade - municípios SC |
|  | DADO MUNICIPAL (LOCAL)⃰⃰ ⃰⃰ | 36,33% | sme |

| ESTRATÉGIAS | DESCRIÇÃO DA ESTRATÉGIA | PREVISÕES ORÇAMENTÁRIAS | ESTRATÉGIA REALIZADA/NÃO INICIADA/EM ANDAMENTO |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Promover, com o apoio da União, a oferta de educação básica pública em tempo integral, por meio de atividades de acompanhamento pedagógico e multidisciplinares, inclusive culturais e esportivas, de forma que o tempo de permanência dos estudantes na escola, ou sob sua responsabilidade, passe a ser igual ou superior a 7 (sete) horas diárias durante todo o ano letivo, com a ampliação progressiva da jornada de professores em uma única escola | FUNDEB PNATE PNAE LDO | ANDAMENTO |
| 6.2 | Em regime de colaboração com a União, programa de construção e/ou adequação de escolas com padrão arquitetônico para a região e de mobiliário adequado para atendimento em tempo integral | FNDE | ANADAMENTO |
| 6.4 | Aderir, em regime de colaboração, ao programa nacional de ampliação e reestruturação das escolas públicas, por meio da instalação de quadras poliesportivas, laboratórios, inclusive de informática, espaços para atividades culturais, bibliotecas, auditórios, cozinhas, refeitórios cobertos, depósitos adequados para armazenar gêneros alimentícios, banheiros e outros equipamentos, bem como da produção de material didático e da formação de recursos humanos para a educação em tempo integral | FNDE | ANDAMENTO |
| 6.8 | Assegurar alimentação escolar que contemple a necessidade nutricional diária dos estudantes que permanecem na escola em tempo integral, conforme legislação específica | PNAE | ANADAMENTO |

- Informações relevantes (facilidades, dificuldades, ações executadas, programas em execução) sobre a execução da estratégia no período

Obs.: Acrescentar dados sobre descrição de outros indicadores eventualmente definidos para avaliar a Meta (Indicador 61C, Indicador 6D etc.) ou sobre outras estratégias construídas para atingimento da Meta (estratégia 6.4, estratégia 6.5 etc.)

- Meta sobre Aprendizado Adequado na Idade Certa

Meta 7- Fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas e modalidades, com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem, de modo a atingir as seguintes médias nacionais para o Ideb: 6,0 nos anos iniciais do ensino fundamental; 5,5 nos anos finais do ensino fundamental; 5,2 no ensino médio.

| Indicador (no) | Descrição do indicador |
| --- | --- |
| META PREVISTA PARA O PERÍODO | META ALCANÇADA NO PERÍODO | FONTE DO INDICADOR |
| 6,0 | DADO OFICIAL ⃰⃰ | 6,4 | INEP |
|  | ESTIMATIVA ** | 6,0 | INEP |
|  | DADO MUNICIPAL (LOCAL)⃰⃰ ⃰⃰ | 6,4 | Sme, INEP |

- Informações relevantes (facilidades, dificuldades, ações executadas, programas em execução) sobre a execução da meta no período

| ESTRATÉGIAS | DESCRIÇÃO DA ESTRATÉGIA | PREVISÕES ORÇAMENTÁRIAS | ESTRATÉGIA REALIZADA/NÃO INICIADA/EM ANDAMENTO |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | Desenvolver políticas de forma a buscar atingir e superar as metas do Ideb, sendo 6,0 nos anos iniciais do ensino fundamental; 5,5 nos anos finais do ensino fundamental; 5,2 no ensino médio | SALARIO EDUCAÇAO LDO PPA | ANDAMENTO |
| 7.2 | Estabelecer e implantar, mediante pactuação Inter federativa, diretrizes pedagógicas para a educação básica e a base nacional comum dos currículos, com direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento dos estudantes para cada ano do ensino fundamental e médio, respeitando-se a diversidade estadual, regional e local | MEC/FNDE RECURSOS PROPRIOS | ANDAMENTO |
| 7.9 | Garantir transporte gratuito, por meio de convênio entre as Secretarias Municipais de Educação e Secretaria de Estado da Educação com acessibilidade para todos os estudantes da educação do campo na faixa etária da educação escolar obrigatória, mediante renovação da frota de veículos e financiamento compartilhado, com participação da União proporcional às necessidades dos entes federados, visando a reduzir a evasão escolar e o tempo médio de deslocamento a partir de cada situação local | PNATE | ANDAMENTO |
| 7.11 | Assegurar a todas as escolas públicas de educação básica o acesso a energia elétrica, abastecimento de água tratada, esgotamento sanitário e manejo dos resíduos sólidos, garantir o acesso dos alunos a espaços para a prática esportiva, a bens culturais e artísticos e a equipamentos e, em cada edifício escolar, garantir a acessibilidade às pessoas com deficiência | RECURSOS PROPRIOS | FINALIZADO |
| 7.16 | Garantir ou incluir nos currículos escolares conteúdos sobre a história e as culturas afro-brasileira e indígenas e implementar ações educacionais, nos termos das Leis nº 10.639/2003 e nº 11.645/2008, assegurando-se a implementação das respectivas diretrizes curriculares nacionais, por meio de ações colaborativas com fóruns de educação para a diversidade étnico-racial, conselhos escolares, equipes pedagógicas e a sociedade civil. | Recursos próprios MEC - Programa livro didático | Realizado |
| 7.19 | Universalizar, mediante articulação entre os órgãos responsáveis pelas áreas da saúde e da educação, o atendimento aos estudantes da rede escolar pública de educação básica por meio de ações de prevenção, promoção e atenção à saúde | Recursos próprios | Andamento |
| 7.23 | Orientar as políticas das redes e sistemas de ensino, de forma a buscar atingir as metas do IDEB. | Recursos Próprios | Andamento |
| 7.28 | Monitorar e orientar a prestação de assistência técnica financeira liberada pelo FNDE, conforme pactução | CME Equipe Técnica | Andamento |

- Meta sobre a Escolaridade Média

Meta 8- Elevar a escolaridade média da população de 18 (dezoito) a 29 (vinte e nove) anos,  de  modo  a  alcançar,  no  mínimo,  12  (doze)  anos  de  estudo  no  último  ano  de vigência deste plano, para as populações do campo, da região de menor escolaridade no País e dos 25% (vinte e cinco por cento) mais pobres, e igualar a escolaridade média entre negros e não negros declarados à Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE

| Indicador 8E | Percentual da População de 18 e 29 anos com menos de 12 anos de escolaridade. |
| --- | --- |
| META PREVISTA PARA O PERÍODO | META ALCANÇADA NO PERÍODO | FONTE DO INDICADOR |
| 25% | DADO OFICIAL ⃰⃰ | 37,1% | Censo Demográfico 2010 – IBGE e PNAD 2013 |
|  | ESTIMATIVA ** | 5,9% | Tabela - População Estimada para 2016 - escola ou creche, por grupos de idade - municípios SC |
|  | DADO MUNICIPAL (LOCAL)⃰⃰ ⃰⃰ | 00,00% |  |

| Indicador 8F | Percentual da População de 18 e 29 anos com mais de 12 anos de escolaridade. |
| --- | --- |
| META PREVISTA PARA O PERÍODO | META ALCANÇADA NO PERÍODO | FONTE DO INDICADOR |
| 25% | DADO OFICIAL ⃰⃰ | 40,1% | Censo Demográfico 2010 – IBGE e PNAD 2013 |
|  | ESTIMATIVA ** | 38% | Tabela - População Estimada para 2016 - escola ou creche, por grupos de idade - municípios SC |
|  | DADO MUNICIPAL (LOCAL)⃰⃰ ⃰⃰ | 00,00% |  |

| ESTRATÉGIAS | DESCRIÇÃO DA ESTRATÉGIA | PREVISÕES ORÇAMENTÁRIAS | ESTRATÉGIA REALIZADA/NÃO INICIADA/EM ANDAMENTO |
| --- | --- | --- | --- |
| 8.9 | Fomentar políticas de educação do campo que garantam a universalização da educação básica com acesso e permanência no próprio campo | FUNDEB Recursos Próprios | Andamento |

- Meta sobre a Alfabetização e Alfabetismo Funcional de

Jovens e Adultos

Meta 9- Elevar a taxa de alfabetização da população com 15 (quinze) anos ou mais para 93,5% (noventa e três inteiros e cinco décimos por cento) até 2015 e, até o final da vigência deste PNE, erradicar o analfabetismo absoluto e reduzir em 50% (cinquenta por cento) a taxa de analfabetismo funcional.

| Indicador (no) | Descrição do indicador |
| --- | --- |
| META PREVISTA PARA O PERÍODO | META ALCANÇADA NO PERÍODO | FONTE DO INDICADOR |
| 93,5% | DADO OFICIAL ⃰⃰ | 95,6% | Censo Demográfico 2010 – IBGE |
|  | ESTIMATIVA ** | 96% | Tabela - População Estimada para 2016 - escola ou creche, por grupos de idade - municípios SC |
|  | DADO MUNICIPAL (LOCAL)⃰⃰ ⃰⃰ | 00,00% |  |

| ESTRATÉGIAS | DESCRIÇÃO DA ESTRATÉGIA | PREVISÕES ORÇAMENTÁRIAS | ESTRATÉGIA REALIZADA/NÃO INICIADA/EM ANDAMENTO |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.4 | Apoiar, projetos inovadores na educação de jovens e adultos, que visem ao desenvolvimento de modelos adequados às necessidades específicas desses estudantes | ----- | Andamento |

- Meta sobre EJA Integrada à Educação Profissional

Meta 10- Apoiara oferta  de  matrícula  de educação de jovens e adultos, nos ensinos fundamental e médio, na forma integrada à educação profissional.

| Indicador | 25% Integrado |
| --- | --- |
| META PREVISTA PARA O PERÍODO | META ALCANÇADA NO PERÍODO | FONTE DO INDICADOR |
|  | DADO OFICIAL ⃰⃰ |  | Censo Demográfico 2010 – IBGE |
|  | ESTIMATIVA ** |  | Tabela - População Estimada para 2016 - escola ou creche, por grupos de idade - municípios SC |
|  | DADO MUNICIPAL (LOCAL)⃰⃰ ⃰⃰ |  | Minicenso 2017, Busca ativa, Saúde, datasus |

Referente aos dados do EJA, informamos que desde o ano de 2015 não é ofertado esta modalidade no município, devido a pouca demanda, assim os alunos que tem esta necessidade vão a Pinhalzinho, município vizinho que possui esta modalidade e atende a demanda da região.

| ESTRATÉGIAS | DESCRIÇÃO DA ESTRATÉGIA | PREVISÕES ORÇAMENTÁRIAS | ESTRATÉGIA REALIZADA/NÃO INICIADA/EM ANDAMENTO |
| --- | --- | --- | --- |

- Meta sobre Educação Profissional

Meta 11- Triplicar  as  matrículas  da  educação  profissional  técnica  de  nível  médio, assegurando  a  qualidade  da  oferta  e  pelo  menos  80%  (cinquenta  por  cento)  da expansão no segmento público.

| Indicador (no) | Descrição do indicador |
| --- | --- |
| META PREVISTA PARA O PERÍODO | META ALCANÇADA NO PERÍODO | FONTE DO INDICADOR |
| 80,00% | DADO OFICIAL ⃰⃰ | 40 | Censo 2016 – |
|  | ESTIMATIVA ** |  |  |
|  | DADO MUNICIPAL (LOCAL)⃰⃰ ⃰⃰ | 0,21% | Matriculas na Casa Familiar Rural |

Atualmente o Municipio conta com um Curso de Técnico em Zootecnia na Casa Familiar Rural através da Pedagogia da Alternância, sendo o mesmo vinculado ao Estado, com 40 alunos frequentando atualmente.

| ESTRATÉGIAS | DESCRIÇÃO DA ESTRATÉGIA | PREVISÕES ORÇAMENTÁRIAS | ESTRATÉGIA REALIZADA/NÃO INICIADA/EM ANDAMENTO |
| --- | --- | --- | --- |
| 11.2 | Buscar em parceria com a ARCAFAR - SUL, junto a União e o Estado melhorias para a CFR de Saudades como: laboratórios, profissionais e novos cursos profissionalizantes | Recursos Próprios | Andamento |
| 11.3 | Expandir a oferta de educação profissional técnica de nível médio na rede pública estadual de ensino, com o apoio da União. | _____________ | Andamento |

- Meta sobre a Educação Superior

Meta 12 – Articular com a união taxa bruta de matrícula na educação superior para 55% (cinquenta e cinco por  cento)  e  a  taxa  líquida  para  40%  (quarenta  por  cento)  da  população  de  18 (dezoito) a 24 (vinte e quatro) anos, assegurada a qualidade da oferta e expansão para, pelo menos, 50% (cinquenta por cento) das novas matrículas, no segmento público.

| Indicador (no) | 18 A 24 ANOS |
| --- | --- |
| META PREVISTA PARA O PERÍODO | META ALCANÇADA NO PERÍODO | FONTE DO INDICADOR |
| 50% | DADO OFICIAL ⃰⃰ | 23,9% | Censo Demográfico 2010 – IBGE |
|  | ESTIMATIVA ** | 5,9% | Tabela - População Estimada para 2016 - escola ou creche, por grupos de idade - municípios SC |
|  | DADO MUNICIPAL (LOCAL)⃰⃰ ⃰⃰ | 0,0% |  |

Referente aos dados da Educação Superior, o município tem dificuldade para ter acesso aos dados, pois a grande maioria dos Universitários estudam em Instituições Particulares e fora do município, sendo que estas informações não temos um acesso direto.

| ESTRATÉGIAS | DESCRIÇÃO DA ESTRATÉGIA | PREVISÕES ORÇAMENTÁRIAS | ESTRATÉGIA REALIZADA/NÃO INICIADA/EM ANDAMENTO |
| --- | --- | --- | --- |
| 12.7 | Ampliar a oferta de estágio como parte da formação na Educação Superior | Recursos próprios | Andamento |

- Meta sobre a Titulação de Professores da Educação Superior

Meta 13- Apoiar e articular, com  a União, o Estado e as Instituições Privadas a elevação  da  qualidade  da  educação superior  e  ampliar  a  proporção  de  mestres  e  doutores  do  corpo  docente  em  efetivo  exercício  no  conjunto  do  sistema  de  educação  superior  para  80%  (oitenta  por  cento),  sendo,  do  total,  no  mínimo,  40%  (quarenta  por  cento)  doutores, até ao final da vigência do Plano.

| Indicador (no) | Elevar a proporção de mestres e doutores |
| --- | --- |
| META PREVISTA PARA O PERÍODO | META ALCANÇADA NO PERÍODO | FONTE DO INDICADOR |
| 40% | DADO OFICIAL ⃰⃰ | 00,00% |  |
|  | ESTIMATIVA ** | 00,00% | Tabela - População Estimada para 2016 - escola ou creche, por grupos de idade - municípios SC |
|  | DADO MUNICIPAL (LOCAL)⃰⃰ ⃰⃰ | 00,00% |  |

Estes dados não temos quantificado em nosso município.

| ESTRATÉGIAS | DESCRIÇÃO DA ESTRATÉGIA | PREVISÕES ORÇAMENTÁRIAS | ESTRATÉGIA REALIZADA/NÃO INICIADA/EM ANDAMENTO |
| --- | --- | --- | --- |

- Meta sobre Pós-Graduação

Meta 14- Contribuir, em articulação com a União e o Estado a elevação  gradual  do número de matrículas na pós-graduação stricto sensu de  modo  a  ampliar  o  número  de  mestres  e  doutores,  até  ao  final  da vigência do Plano

| Indicador (no) | Descrição do indicador |
| --- | --- |
| META PREVISTA PARA O PERÍODO | META ALCANÇADA NO PERÍODO | FONTE DO INDICADOR |
| 00,00% | DADO OFICIAL ⃰⃰ | 00,00% |  |
|  | ESTIMATIVA ** | 00,00% |  |
|  | DADO MUNICIPAL (LOCAL)⃰⃰ ⃰⃰ | 00,00% |  |

| ESTRATÉGIAS | DESCRIÇÃO DA ESTRATÉGIA | PREVISÕES ORÇAMENTÁRIAS | ESTRATÉGIA REALIZADA/NÃO INICIADA/EM ANDAMENTO |
| --- | --- | --- | --- |

- Meta sobre a Formação de Professores

Meta 15- . Garantir, em regime de colaboração entre a União, o Estado e o Município, no prazo de um ano de vigência deste Plano, política municipal de formação inicial e continuada, com vistas à valorização dos profissionais da educação,  assegurando  que  todos  os  professores  da  educação  básica  e  suas modalidades possuam formação específica de nível superior, obtida em curso de licenciatura na área de  conhecimento  em  que  atuam,  bem  como  a  oportunização,  pelo  poder  público,  de  periódica participação em cursos de formação continuada

| Indicador (no) | Descrição do indicador |
| --- | --- |
| META PREVISTA PARA O PERÍODO | META ALCANÇADA NO PERÍODO | FONTE DO INDICADOR |
| 00,00% | DADO OFICIAL ⃰⃰ | 54,3% | Censo Educação básica 2015 |
|  | ESTIMATIVA ** | 100% | SME |
|  | DADO MUNICIPAL (LOCAL)⃰⃰ ⃰⃰ | 100% | SME |

| ESTRATÉGIAS | DESCRIÇÃO DA ESTRATÉGIA | PREVISÕES ORÇAMENTÁRIAS | ESTRATÉGIA REALIZADA/NÃO INICIADA/EM ANDAMENTO |
| --- | --- | --- | --- |
| 15.6 | Assegurar a todos os profissionais da educação básica formação continuada em serviços, em sua área de atuação, considerando as necessidades, demandas e contextualizações dos respectivos sistemas de ensino | FUNDEB RECURSOS PROPRIO | andamento |
| 15.9 | Consolidar política de formação continuada prevista para o município | Recursos próprios | Andamento |

- Meta sobre a Formação Continuada e Pós-Graduação de Professores

Meta 16- Formar  80%  (oitenta  por  cento)  dos  professores  da  educação  básica  em  nível  de  pós graduação até o último ano de vigência deste Plano, e garantir a todos os profissionais da educação básica formação continuada em sua área de atuação, considerando as necessidades, demandas e contextualização dos sistemas de ensino.

| Indicador (no) | Descrição do indicador |
| --- | --- |
| META PREVISTA PARA O PERÍODO | META ALCANÇADA NO PERÍODO | FONTE DO INDICADOR |
| 80% | DADO OFICIAL ⃰⃰ | 65,2% | Censo Educação básica 2015 |
|  | ESTIMATIVA ** | 80% |  |
|  | DADO MUNICIPAL (LOCAL)⃰⃰ ⃰⃰ | 100% | SME |

Todos os professores da rede municipal efetivos são pós graduados e neste anos de 2017 os professores acts também são pós graduados e atuam na sua área de formação

| ESTRATÉGIAS | DESCRIÇÃO DA ESTRATÉGIA | PREVISÕES ORÇAMENTÁRIAS | ESTRATÉGIA REALIZADA/NÃO INICIADA/EM ANDAMENTO |
| --- | --- | --- | --- |

Todos os profissionais da Educação do Município tem garantido por lei a formação continuada oferecida pela Secretaria de Educação, sendo que tem um acréscimo de 1% no vencimento anual se apresentar a formação de no mínimo 40horas.

- Meta sobre a Valorização do Professor

Meta 17- Valorizar os profissionais do Magistério da rede pública de educação básica, assegurando no prazo de 5 (cinco) anos a revisão de plano de carreira, assim como a sua reestruturação, que tem como referência  o  piso  nacional,  definido  em  lei  federal,  nos  termos  do  Inciso  VIII,  do  Artigo  206,  da Constituição  Federal,  a  fim  de  equiparar  o  rendimento  médio  dos  demais  profissionais  com escolaridade equivalente, até o final do 6º (sexto) ano da vigência deste Plano

| Indicador (no) | Valorização do Professor |
| --- | --- |
| META PREVISTA PARA O PERÍODO | META ALCANÇADA NO PERÍODO | FONTE DO INDICADOR |
|  | DADO OFICIAL ⃰⃰ |  |  |
|  | ESTIMATIVA ** |  |  |
|  | DADO MUNICIPAL (LOCAL)⃰⃰ ⃰⃰ |  |  |

Referente ao plano de carreira, o município já possui o mesmo, com acumulo de 1% anual desde que apresente formação de 40 horas, sendo a progressão ate 33%.

| ESTRATÉGIAS | DESCRIÇÃO DA ESTRATÉGIA | PREVISÕES ORÇAMENTÁRIAS | ESTRATÉGIA REALIZADA/NÃO INICIADA/EM ANDAMENTO |
| --- | --- | --- | --- |
| 17.2 | Proporcionar condições de trabalho, valorização dos profissionais da educação e concretização das políticas de formação, como forma de garantia da qualidade na educação | FUNDEB Recursos Próprios | Andamento |
| 17.11 | Garantir o cumprimento da legislação nacional quanto a jornada de trabalho dos profissionais do magistério da rede pública de ensino | FUNDEB | Realizada |

- Meta sobre ao Gestão Democratica

Meta 18- Garantir em legislação específica, aprovadas no âmbito Municipal, condições para a efetivação  da  gestão  democrática,  na  educação  básica  pública  que  evidencie  o compromisso  com  o  acesso,  a  permanência  e  o  êxito  na  aprendizagem  do  estudante  do  Sistema Municipal de Ensino até o final de vigência deste plano.

| ESTRATÉGIAS | DESCRIÇÃO DA ESTRATÉGIA | PREVISÕES ORÇAMENTÁRIAS | ESTRATÉGIA REALIZADA/NÃO INICIADA/EM ANDAMENTO |
| --- | --- | --- | --- |
| 18.8 | Garantir funcionamento dos conselhos municipais de educação, conselhos escolares ou equivalentes, conselhos de acompanhamento e controle social do FUNDEB e da alimentação escolar (CAE), conselho de controle social envolvendo gestores públicos, trabalhadores da educação e organizações da sociedade civil, com representação paritária dos setores envolvidos com a educação e com as instituições educativas. | Recursos Próprios | Realizada |
| 18.10 | Criar comissão permanente de acompanhamento do Plano de Ações Articuladas (PAR), para monitorar e dar visibilidade às ações planejadas em suas respectivas esferas | ---------- | Realizada |
| 18.11 | Aprimorar os mecanismos de acompanhamento, fiscalização e avaliação dos gastos com educação pela sociedade, pelos Conselhos Escolares e Associação de Pais e Professores, viabilizando ou promovendo ampla divulgação do orçamento público, efetiva transparência nas rubricas orçamentárias e o estabelecimento de ações de controle e articulação entre os órgãos responsáveis, assegurando aos o gerenciamento e fiscalização dos recursos públicos destinados a Educação | Recursos Próprios | Realizada |

- Meta sobre o Financiamento da Educação

Meta 19- Ampliar o investimento público em educação pública de forma a atingir, no mínimo, o patamar de 7% (sete por cento) do Produto Interno Bruto (PIB) do País no 5º (quinto) ano de vigência desta Lei e, no mínimo, o equivalente a 10% (dez por cento) do PIB ao final do decênio.

| Indicador (no) | Descrição do indicador |
| --- | --- |
| META PREVISTA PARA O PERÍODO | META ALCANÇADA NO PERÍODO | FONTE DO INDICADOR |
| 7% | DADO OFICIAL ⃰⃰ | 3,13% | SME |
|  | ESTIMATIVA ** | 00,00% |  |
|  | DADO MUNICIPAL (LOCAL)⃰⃰ ⃰⃰ | 3,13% | SME |

Dados referente ao PIB do município de Saudades

| ESTRATÉGIAS | DESCRIÇÃO DA ESTRATÉGIA | PREVISÕES ORÇAMENTÁRIAS | ESTRATÉGIA REALIZADA/NÃO INICIADA/EM ANDAMENTO |
| --- | --- | --- | --- |
| 19.3 | Otimizar a destinação de recursos à manutenção e o desenvolvimento do ensino, em acréscimo aos recursos vinculados nos termos do Art. 212, da Constituição Federal | Recursos Próprios FUNDEB | Realizada |
| 19.5 | Fortalecer os mecanismos e os instrumentos que assegurem, nos termos do Parágrafo Único, do Art. 48, da Lei Complementar nº 101/2000, com a redação dada pela Lei Complementar nº 131/2009, a transparência e o controle social na utilização dos recursos públicos aplicados em educação, especialmente a realização de audiências públicas, a criação de portais eletrônicos de transparência e a capacitação dos membros de conselhos de acompanhamento e controle social do FUNDEB, com a colaboração entre a Secretaria de Educação do Municípios, e o Setor de Finanças do Município | ---- | Realizada |
| 19.6 | Desenvolver, com apoio da contabilidade e o Setor de Finanças do Município estudos e acompanhamento regular dos investimentos e custos por estudante da educação, em todos os níveis, etapas e modalidades | Recursos Próprios | Realizada |
| 19.11 | Estabelecer, garantir e efetivar a articulação entre as metas deste Plano e demais instrumentos orçamentários da União, do Estado e do Município, do plano municipal de educação e os respectivos PPAs, LDOs e LOAs, em todos os níveis, etapas e modalidades de ensino. | ------ | Realizada |
| 19.13 | Garantir e fiscalizar a aplicação dos recursos destinados à manutenção, reforma e construção de escolas públicas com infraestrutura adequada às etapas e modalidades de ensino | FNDE Recursos Próprios | Realizada |

# CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este Plano Municipal de Educação de Saudades,  tem suas metas e estratégias alinhadas ao Plano Nacional de Educação, ao Plano Estadual de Educação. Expressa o compromisso político do Município que transcende governos e promove mudanças nas  políticas  educacionais,  geradoras  de  avanços  no  processo  educacional,  e  em  consequência,  na qualidade de vida da sociedade saudadense.

Assim estamos fazendo um grande esforço para assegurar que as metas sejam cumpridas de forma integral, na Educação Infantil temos o Programa Primeiros Passos que atende de forma Integral toda a demanda de vagas no município, sendo servidas de 5 a 6 refeições diárias. Foi construído um Pró Infância modelo do FNDE, temos 9 Centros de Educação Infantil, um deles é alugado, os demais são espaços públicos.

No Ensino Fundamental estamos atendendo toda a demanda, sendo que os dados inseridos na tabela estão abaixo da expectativa pois o município não atingiu a perspectiva de evolução, assim não temos nenhuma criança em idade escolar do Ensino Fundamental fora da sala de aula. Esta em fase de conclusão a nova escola de 12 salas, com orçamento previsto de 3,5 milhões

Breve balanço das ações realizadas no período. Proposição de continuidade. Informações complementares relevantes sobre o Processo de Monitoramento.

# ANEXO

É importante na apresentação do indicador que ele seja acompanhado de uma ficha técnica com a descrição completa das opções metodológicas, informando sobre: as bases de dados utilizadas; os filtros aplicados (por exemplo, a parcela da população analisada, as etapas e modalidades educacionais consideradas etc.), as variáveis utilizadas, as fórmulas de cálculo, a origem dos dados, o setor responsável pelo cálculo, a interpretação dos resultados e as limitações do indicador. Esses são aspectos que garantem a transparência e a replicabilidade dos cálculos, atribuindo confiabilidade às informações e contribuindo com o controle democrático a ser feito pelas instâncias municipais de avaliação do plano.