## Plan1
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBRA: | AMPLIAÇÃO E REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES DO DISTRITO DE JUVÊNCIO
LOCAL: | RUA ELIMAR PEDRO SCHUSTER – DISTRO DE JUVÊNCIO
ÁREA AMPLIADA: | 177,40 m²
MUNICÍPIO: | SAUDADES / SC
ÍTEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR DOS SERVIÇOS (R$) | PESO | SERVIÇOS A EXECUTAR (%)
|  |  |  | MÊS 1 |  | MÊS 2 |  | MÊS 3 |  | MÊS 4 |  | MÊS 5 |  | MÊS 6 |  | MÊS 7 |  | MÊS 8 |  | MÊS 9 |  | MÊS 10 |  | mês 1 |  | mês 2 |  | mês 3 |  | mês 4 |  | mês 5 |  | mês 6 |  | mês 7 |  | mês 8 |  | mês 9 |  | mês 10
|  |  |  | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum.
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 2232.53 | 1.05% | 100 | 100 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.0105 | 0.0105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | DEMOLIÇÕES | 1202.17 | 0.5654% | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.005654 | 0.005654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | PISO GERAL | 16698.87 | 7.854% |  | 0 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 66.66 | 33.34 | 100 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.026177 | 0.026177 | 0.026177 | 0.052353 | 0.026184 | 0.078538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 658.2 | 0.3096% |  | 0 | 100 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0.0030956 | 0.0030956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | ALVENARIA / VERGAS E CONTRA VERGAS / DIVISÓRIAS DOS SANITÁRIOS | 19560.66 | 9.2% | 25 | 25 | 25 | 50 | 25 | 75 | 25 | 100 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0.022999 | 0.022999 | 0.022999 | 0.045999 | 0.022999 | 0.068998 | 0.022999 | 0.091997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | REVESTIMENTO DAS PAREDES | 30007.86 | 14.11% |  | 0 |  | 0 | 50 | 50 | 50 | 100 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070566 | 0.070566 | 0.070566 | 0.14113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | GRANITOS PARA BANCADAS / SUPORTE | 9819.95 | 4.618% |  | 0 |  | 0 | 50 | 50 | 50 | 100 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023092 | 0.023092 | 0.023092 | 0.046185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | ESQUADRIAS | 20717.81 | 9.744% |  | 0 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 66.66 | 33.34 | 100 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0.032477 | 0.032477 | 0.032477 | 0.064953 | 0.032486 | 0.09744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | FORRO EM PVC | 7021.4 | 3.302% |  | 0 |  | 0 | 50 | 50 | 50 | 100 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016511 | 0.016511 | 0.016511 | 0.033023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | TELHAMENTO / CAPTAÇÃO DAS ÁGUS PLUVIAIS | 25718.57 | 12.1% |  | 0 |  | 0 | 50 | 50 | 50 | 100 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06048 | 0.06048 | 0.06048 | 0.12096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 30668.99 | 14.42% | 25 | 25 | 25 | 50 | 25 | 75 | 25 | 100 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0.03606 | 0.03606 | 0.03606 | 0.072121 | 0.03606 | 0.10818 | 0.03606 | 0.14424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | ESTRUTURAL | 36964.49 | 17.39% | 50 | 50 | 50 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0.086925 | 0.086925 | 0.086925 | 0.17385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 10611.82 | 4.991% | 25 | 25 | 25 | 50 | 25 | 75 | 25 | 100 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0.012477 | 0.012477 | 0.012477 | 0.024955 | 0.012477 | 0.037432 | 0.012477 | 0.049909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | 738.8 | 0.3475% | [5 empty] | 0 | 100 | 100 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0034747 | 0.0034747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL SIMPLES (%) |  | 212622.12 | 100% | 17.4616 |  | 22.0211 |  | 30.084 |  | 30.4332 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.17462 | 0.17462 | 0.22021 | 0.37867 | 0.30084 | 0.50257 | 0.30433 | 0.8069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL SIMPLES (R$) |  |  |  | 37127.3125 |  | 46821.7919 |  | 63965.2369 |  | 64707.7786 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 17.4616 | 17.4616 | 22.0211 | 37.8674 | 30.084 | 50.2567 | 30.4332 | 80.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL ACUMULADO (%) |  |  |  | 17.4616 |  | 39.4828 |  | 69.5668 |  | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TOTAL ACUMULADO (R$) |  |  |  | 37127.3125 |  | 83949.1044 |  | 147914.3414 |  | 212622.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Saudades (SC), abril de 2020.
________________________________________
Clarice Vanete Tumelero Niedermaier
Engenheira Civil – CREA/SC 139.652-1
AMERIOS (Associação dos Municípios do Entre Rios)