## Plan1
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBRA: | GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTERS - BAIRRO PALMEIRAS
LOCAL: | PROLONGAMENTO DA RUA MARECHAL DEODORO (SC-160) S/N – BAIRRO PALMEIRAS
ÁREA: | 1.635.73m²
MUNICÍPIO: | SAUDADES / SC
ÍTEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR DOS SERVIÇOS (R$) | PESO | SERVIÇOS A EXECUTAR (%)
|  |  |  | MÊS 1 |  | MÊS 2 |  | MÊS 3 |  | MÊS 4 |  | MÊS 5 |  | MÊS 6 |  | MÊS 7 |  | MÊS 8 |  | MÊS 9 |  | MÊS 10 |  | MÊS 11 |  | MÊS 12 |  | MÊS 13 |  | MÊS 14 |  | MÊS 15 |  | MÊS 16 |  | mês 1 |  | mês 2 |  | mês 3 |  | mês 4 |  | mês 5 |  | mês 6 |  | mês 7 |  | mês 8 |  | mês 9 |  | mês 10 |  | mês 11 |  | mês 12 |  | mês 13 |  | mês 14 |  | mês 15 |  | mês 16
|  |  |  | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum.
1 | SERVIÇOS INICIAIS / ABRIGO DE MATERIAIS | 8674.52 | 0.4285% | 50 | 50 | 50 | 100 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0.0021423 | 0.0021423 | 0.0021423 | 0.0042845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | PISO GERAL | 196030.76 | 9.682% |  | 0 |  | 0 | 20 | 20 | 20 | 40 | 20 | 60 | 20 | 80 | 20 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019365 | 0.019365 | 0.019365 | 0.038729 | 0.019365 | 0.058094 | 0.019365 | 0.077459 | 0.019365 | 0.096824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | ACESSIBILIDADE INTERNA / CORRIMÃO E GUARDA CORPO | 21406.12 | 1.057% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50 | 50 | 50 | 100 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0052865 | 0.0052865 | 0.0052865 | 0.010573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | ALVENARIA / REVESTIMENTOS | 162000.41 | 8.002% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 25 | 12.5 | 37.5 | 12.5 | 50 | 12.5 | 62.5 | 12.5 | 75 | 12.5 | 87.5 | 12.5 | 100 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010002 | 0.010002 | 0.010002 | 0.020004 | 0.010002 | 0.030006 | 0.010002 | 0.040008 | 0.010002 | 0.05001 | 0.010002 | 0.060011 | 0.010002 | 0.070013 | 0.010002 | 0.080015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 6072.39 | 0.2999% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50 | 50 | 50 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0014996 | 0.0014996 | 0.0014996 | 0.0029993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | GRANITOS / DIVISÓRIAS DOS SANITÁRIOS | 27894.22 | 1.378% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 30 | 10 | 40 | 10 | 50 | 50 | 100 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0013778 | 0.0013778 | 0.0013778 | 0.0027555 | 0.0013778 | 0.0041333 | 0.0013778 | 0.005511 | 0.0013778 | 0.0068888 | 0.0068888 | 0.013778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | ESQUADRIAS | 47961.32 | 2.369% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 25 | 25 | 25 | 50 | 25 | 75 | 25 | 100 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0059223 | 0.0059223 | 0.0059223 | 0.011845 | 0.0059223 | 0.017767 | 0.0059223 | 0.023689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 40230.07 | 1.987% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 25 | 12.5 | 37.5 | 12.5 | 50 | 12.5 | 62.5 | 12.5 | 75 | 12.5 | 87.5 | 12.5 | 100 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0024838 | 0.0024838 | 0.0024838 | 0.0049676 | 0.0024838 | 0.0074514 | 0.0024838 | 0.0099352 | 0.0024838 | 0.012419 | 0.0024838 | 0.014903 | 0.0024838 | 0.017387 | 0.0024838 | 0.01987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | ESTRUTURAL | 1408921.69 | 69.59% | 20 | 20 | 20 | 40 | 20 | 60 | 20 | 80 | 20 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0.13918 | 0.13918 | 0.13918 | 0.27836 | 0.13918 | 0.41754 | 0.13918 | 0.55672 | 0.13918 | 0.69589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS e ELÉTRICAS PREVENTIVAS | 97548.52 | 4.818% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 25 | 12.5 | 37.5 | 12.5 | 50 | 12.5 | 62.5 | 12.5 | 75 | 12.5 | 87.5 | 12.5 | 100 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0060226 | 0.0060226 | 0.0060226 | 0.012045 | 0.0060226 | 0.018068 | 0.0060226 | 0.024091 | 0.0060226 | 0.030113 | 0.0060226 | 0.036136 | 0.0060226 | 0.042159 | 0.0060226 | 0.048181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | SISTEMAS PREVENTIVOS CONTRA INCÊNDIO - PARTE CIVIL | 1256.35 | 0.06205% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 100 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00062054 | 0.00062054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | VAGAS DE ESTACIONAMENTO/TRAJETO SEGURO | 6182.3 | 0.3054% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 66.66 | 33.34 | 100 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0010178 | 0.0010178 | 0.0010178 | 0.0020355 | 0.0010181 | 0.0030536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | 440.4 | 0.02175% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 100 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00021752 | 0.00021752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL SIMPLES (%) |  | 2024619.07 | 100% | 14.1321 |  | 14.1321 |  | 15.8544 |  | 15.8544 |  | 17.8552 |  | 3.9373 |  | 3.9251 |  | 2.5808 |  | 2.5808 |  | 3.2113 |  | 3.2113 |  | 2.7253 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.14132 | 0.14132 | 0.14132 | 0.28264 | 0.15854 | 0.4369 | 0.15854 | 0.59545 | 0.17855 | 0.774 | 0.039373 | 0.11747 | 0.039251 | 0.15373 | 0.025808 | 0.082711 | 0.025808 | 0.10852 | 0.032113 | 0.14063 | 0.032113 | 0.17274 | 0.027253 | 0.16574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL SIMPLES (R$) |  |  |  | 286121.598 |  | 286121.598 |  | 320990.49 |  | 320990.49 |  | 361499.06 |  | 79714.722 |  | 79467.949 |  | 52252.127 |  | 52252.127 |  | 65015.7476 |  | 65015.7476 |  | 55177.4138 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 14.1321 | 14.1321 | 14.1321 | 28.2642 | 15.8544 | 43.6902 | 15.8544 | 59.5445 | 17.8552 | 77.3997 | 3.9373 | 11.7475 | 3.9251 | 15.3726 | 2.5808 | 8.2711 | 2.5808 | 10.852 | 3.2113 | 14.0632 | 3.2113 | 17.2745 | 2.7253 | 16.5736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL ACUMULADO (%) |  |  |  | 14.1321 |  | 28.2642 |  | 44.1186 |  | 59.973 |  | 77.8281 |  | 81.7654 |  | 85.6905 |  | 88.2713 |  | 90.8522 |  | 94.0634 |  | 97.2747 |  | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TOTAL ACUMULADO (R$) |  |  |  | 286121.598 |  | 572243.196 |  | 893233.686 |  | 1214224.176 |  | 1575723.236 |  | 1655437.958 |  | 1734905.907 |  | 1787158.034 |  | 1839410.161 |  | 1904425.9086 |  | 1969441.6562 |  | 2024619.07 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Maravilha(SC), março de 2022.
_____________________________________________
Clarice Vanete Tumelero Niedermaier
Engenheira Civil – CREA/SC 139652-1
AMERIOS (Associação dos Municípios do Entre Rios)