## Orçamento
ORÇAMENTO QUANTITATIVO E FINANCEIRO
Município: SAUDADES / SC |  |  | Projeto: Unidade Sanitária
Local: Distrito Juvêncio |  |  | Área: 263,25 m² |  |  | BDI=25%
Item | Cód. Sinapi | Itens de serviço | un | Quantidade | Custo Unit. | Custo Total | %
1.0 | 73948/016 | Limpeza do terreno | m² | 264 | 1.78 | 469.92 | 0.17773
2.0 | 73960 | Instalações provisórias | und | 1 | 994.75 | 994.75 | 0.37622
3.0 | 74209 | Placa da Obra | m2 | 1 | 239.55 | 239.55 | 0.0906
4.0 | 74077 | Locação da Obra | m² | 263.25 | 2.41 | 634.4325
4.1 |  | Total do item......................................... | .......... | ................... | .................... | 634.4325 | 0.23995
5.0 |  | Escavações
5.1 | 73962/024 | escavação manual | m³ | 23.79 | 13.58 | 323.0682
5.2 | 73964/006 | reaterro manual | m³ | 10 | 21.24 | 212.4
5.3 |  | Total do item......................................... | .......... | ................... | .................... | 535.4682 | 0.20252
6.0 |  | Fundações e estrutura de concreto
6.1 | 6042 | Lastro de concreto magro | m³ | 1.9 | 264.59 | 502.721
6.1.1 |  | Total do sub-item......................................... | .......... | ................... | .................... | 502.721
6.2 | 72132 | Nivelamento com tijolo maciço | m² | 38.6 | 39.23 | 1514.278
6.2.1 |  | Total do sub-item......................................... | .......... | ................... | .................... | 1514.278
6.3 | 6427 | Sapatas, vigas baldrame e pilares | m³ | 25.72 | 1394.7 | 35871.684
6.3.1 |  | Total do sub-item................................. | ......... | ..................... | ..................... | 35871.684
6.4 | 73971/001 | Impermeabilização do baldrame | m² | 86 | 34.84 | 2996.24
6.4.1 |  | Total do sub-item................................. | ......... | ..................... | ..................... | 2996.24
6.5 | 74202/001 | Laje e beirais com laje pré-fabricada | m² | 306.53 | 57.26 | 17551.9078
6.5.1 |  | Total do sub-item......................................... | ......... | ..................... | ..................... | 17551.9078
6.6 | 74099/001 | Cinta de Amarração | m³ | 6.85 | 1175.69 | 8053.4765
6.6.1 |  | Total do item......................................... | ......... | ..................... | ..................... | 8053.4765
6.7 |  | Total do item......................................... | ......... | ..................... | ..................... | 66490.3073 | 25.1472
7.0 |  | Alvenaria
7.1 | 73935/005 | Alvenaria | m² | 563.5 | 41.04 | 23126.04
7.1.1 |  | Total do item......................................... | ......... | ..................... | ..................... | 23126.04 | 8.7465
8.0 | 73919/001 | Contrapiso Impermeável | m² | 266 | 29.18 | 7761.88
8.1 |  | Total do item......................................... | ......... | ..................... | ..................... | 7761.88 | 2.9356
9.0 |  | Cobertura | m² | 306.53
9.1 | 73931/003 | Estrutura | m² | 306.53 | 58.59 | 17959.5927
9.1.1 |  | Total do sub-item......................................... | .......... | ................... | .................... | 17959.5927
9.2 | 73938/002 | Cobertura telha de barro | m² | 306.53 | 44.98 | 13787.7194
9.2.1 |  | Total do sub-item......................................... | .......... | ................... | .................... | 13787.7194
9.3 | 6058 | cumeeira | m | 60 | 15.84 | 950.4
código |  | Itens de serviço | un | Quantidade | Custo Unit. | Custo Total | %
9.3.1 |  | Total do sub-item......................................... | .......... | ................... | .................... | 950.4
9.3.4 |  | Total do item......................................... | ......... | ..................... | ..................... | 32697.7121 | 12.3666
10.0 |  | Inst. Hidráulicas c/ Mão de Obra
10.1 |  | Tubos PVC, conexões, joelhos, tee, bucha red, registros parede e registros gaveta para instalação hidráulica da obra do Posto de Saúde | un | 1 | 2100 | 2100
10.2 |  | cx. d'água 2.000L compl. e instalada | un | 1 | 600 | 600
10.3 | 74101/001 | bacia sanitária | un | 4 | 178.15 | 712.6
10.4 |  | bacia sanitária para PPD's | un | 2 | 600 | 1200
10.5 | 73947/002 | lavatório bancada granito 1 cuba – com coluna suspensa | un | 11 | 180.75 | 1988.25
10.6 |  | Lavatório coluna suspensa p/ PPD's | un | 2 | 300 | 600
10.7 | 6008 | cabide de louça duplo | un | 11 | 25.95 | 285.45
10.8 | 6004 | papeleira de louça 15x15cm | un | 6 | 33.94 | 203.64
10.9 |  | sistema de barras de apoio do deficiente físico em aço com pintura eletrostática | cj | 2 | 96 | 192
10.10 | 74050/001 | pia tampo inox 1 cuba – com balcão | un | 2 | 223.05 | 446.1
10.11 | 74050/002 | pia tampo inox 2 cuba – com balcão | un | 1 | 434.35 | 434.35
10.12 |  | pia tampo inox 1 cuba para a cozinha – tamanho para a cozinha com balcão | un | 1 | 230 | 230
10.13 | 9535 | chuveiro elétrico plástico | un | 2 | 33.64 | 67.28
10.14 |  | Total do item......................................... | ......... | ..................... | ..................... | 9059.67 | 3.4264
11.0 |  | Inst. Sanitárias c/ Mão de Obra
11.1 | 74186/001 | tubo PVC ríg. sold. 100mm | m | 48 | 30.96 | 1486.08
11.3 | 74188/001 | tubo PVC ríg. sold. 50mm | m | 75 | 21.24 | 1593
11.4 | 74165/001 | tubo PVC ríg. sold. 40mm | m | 12 | 15.54 | 186.48
11.8 | 72560 | joelho 90 PVC ríg. sold. 50mm | un | 2 | 7.05 | 14.1
11.9 | 72558 | joelho 90 PVC ríg. sold. 40mm | un | 9 | 5.95 | 53.55
11.13 | 74104/001 | caixa de inspeção 50x50x50 | un | 16 | 112.88 | 1806.08
11.14 | 40777 | caixa sifonada 150x150x50mm | un | 3 | 104.95 | 314.85
11.15 | 74197 | fossa séptica de capacidade 2.415L | un | 1 | 1156.84 | 1156.84
11.16 | 74198/001 | sumidouro 3,0x1,5x2,0m | un | 1 | 1096.59 | 1096.59
11.17 |  | Total do item......................................... | ......... | ..................... | ..................... | 7707.57 | 2.9151
12.0 |  | Inst. Elétricas c/ Mão de Obra
12.1 |  | Eletrodutos e fiação de 107 pontos elétricos, disjuntores e mão-de-obra de instalação | un | 107 | 42 | 4494
12.2 | 72331 | interruptor simples com caixa | un | 17 | 7.29 | 123.93
12.3 | 72332 | interruptor triplo com caixa | un | 1 | 9.8 | 9.8
12.4 | 12142 | tomada telefone | un | 8 | 6.71 | 53.68
12.5 | 7536 | tomada simples | un | 42 | 8.19 | 343.98
12.6 | 72339 | tomada três pinos | un | 6 | 24.24 | 145.44
12.7 | 73953/006 | lumin. fluorescente 2x40W | un | 12 | 86.34 | 1036.08
12.8 | 72275 | luminária incandescente 150W | un | 21 | 27.6 | 579.6
código |  | Itens de serviço | un | Quantidade | Custo Unit. | Custo Total | %
12.9 | 74247/001 | quadro de distribuição 10 elementos | un | 1 | 126.91 | 126.91
12.10 |  | sistema de aterramento | un | 1 | 99.3876 | 99.3876
12.11 |  | Total do item......................................... | ......... | ..................... | ..................... | 7012.8076 | 2.6523
13.0 |  | Revestimentos
13.1 | 74161/001 | Chapisco CI-AR 1:3 | m² | 1385.41 | 3.7 | 5126.017
13.1.1 |  | Total do sub-item......................................... | .......... | ................... | .................... | 5126.017
13.2 | 73927/008 | Emboço CI-CA-AR 1:2:8 | m² | 1385.41 | 14.15 | 19603.5515
13.2.1 |  | Total do sub-item......................................... | .......... | ................... | .................... | 19603.5515
13.3 | 5995 | Reboco arg. Fina 1:3 CA-AF+5%CI | m² | 1303.86 | 10.65 | 13886.109
13.3.1 |  | Total do sub-item......................................... | .......... | ................... | .................... | 13886.109
13.4 | 73925/002 | Azulejo col. c/ argamassa colante | m² | 81.55 | 29.44 | 2400.832
13.4.1 |  | Total do sub-item......................................... | .......... | ................... | .................... | 2400.832
13.5 |  | Pingadeira | m | 19 | 24.97 | 474.43
13.5.1 |  | Total do sub-item......................................... | .......... | ................... | .................... | 474.43
13.6 |  | Total do item......................................... | ......... | ..................... | ..................... | 41490.9395 | 15.6922
14.0 |  | Pavimentação interna
14.1 | 73946/001 | Piso em Cerâmica | m² | 265.84 | 32.72 | 8698.2848
14.2 |  | Total do item......................................... | ......... | ..................... | ..................... | 8698.2848 | 3.2898
15.0 |  | Esquadrias
15.1 |  | Janelas de alumínio de correr
15.1.1 | 74067/001 | janelas de aluminio c/ ferragens | m² | 50.2 | 369.86 | 18566.972
15.1.4 |  | vidro fumê 4mm | m² | 42.2 | 99.21 | 4186.662
15.1.6 |  | Total do sub-item......................................... | .......... | ................... | .................... | 22753.634
15.2 |  | Portas de aluminio
15.2.1 | 68050 | porta 250x210 – abrir 2fl | m² | 9.45 | 313.05 | 2958.3225
15.2.5 |  | vidro fumê 4mm | m² | 8 | 144 | 1152
15.2.6 |  | Total do sub-item......................................... | .......... | ................... | .................... | 4110.3225
15.3 |  | Porta interna semi-oca compensado
de madeira com ferragem - colocada
15.3.2 | 73910/005 | porta de 80x210cm – abrir | und | 14 | 239.64 | 3354.96
15.3.6 | 73910/010 | porta de 90x210cm c/ barra | und | 2 | 241.65 | 483.3
15.3.7 |  | Total do sub-item......................................... | .......... | ................... | .................... | 3838.26
15.4 |  | Total do item......................................... | ......... | ..................... | ..................... | 30702.2165 | 11.6118
16.0 |  | Pintura
16.1 | 73954/003 | Pintura tinta acrílica | m² | 921.71 | 8.7 | 8018.877
16.1.1 |  | Total do sub-item......................................... | .......... | ................... | .................... | 8018.877
16.2 | 6082 | Pintura tinta óleo – portas | m² | 45 | 11.03 | 496.35
16.2.1 |  | Total do sub-item......................................... | .......... | ................... | .................... | 496.35
16.3 | 73872/002 | Pintura a base de epoxi | m² | 411.7 | 34.16 | 14063.672
16.3.1 |  | Total do sub-item......................................... | .......... | ................... | .................... | 14063.672
16.4 |  | Total do item......................................... | ......... | ..................... | ..................... | 22578.899 | 8.5395
17.0 |  | Pavimentação externa
17.1 | 73907/001 | Contrapiso 5cm 200kg ci/m³ alisado | m² | 90.6 | 23.01 | 2084.706
17.1.1 |  | Total do item......................................... | ......... | ..................... | ..................... | 2084.706 | 0.78845
código |  | Itens de serviço | un | Quantidade | Custo Unit. | Custo Total | %
18.0 |  | Preventivo de Incêndio/Estrutural
18.1 |  | Projeto estrutural | m2 | 263.25 | 4 | 1053
18.2 |  | Luminária de emergência - bloco autônomo 2x8W - 2 horas | un | 4 | 43.2 | 172.8
18.3 |  | Luminária indicativa de saída - bloco autônomo | un | 2 | 78 | 156
18.4 | 73775/001 | Conjunto completo extintor PQS 4kg | un | 4 | 110.01 | 440.04
18.5 |  | Total do item......................................... | ......... | ..................... | ..................... | 1821.84 | 0.68904
19.0 | 9537 | Limpeza. Da Obra | m2 | 263.25 | 1.13 | 297.4725 | 0.11251
20.0 |  | Total Geral da Obra........................... | .......... | .................... | ....... R$ | 264404.466 | 100
BDI embutido – 25%
Valor retirados da Planilha Sinapi.
Saudades, 05 de março de 2010.
Marlize C. K. Todescatto
Arquiteta & Urbanista - AMERIOS
CREA/SC 44.141-7

## Cronograma
C R O N O G R A M A F Í S I C O E F I N A N C E I R O
|  | Município: SAUDADES / SC |  |  |  |  | Projeto: Unidade Sanitária |  |  |  |  | Área: 263,25 m²
Cód. | Itens / Meses | 1 | % | 2 | % | 3 | % | 4 | % | 5 | % | 6 | % | Total | %
1 | Limpeza do terreno | 469.92 | 0.17773 | [10 empty] | 469.92 | 0.17773
2 | Instalações provisórias | 994.75 | 0.37622 | [10 empty] | 994.75 | 0.37622
3 | Placa da obra | 239.55 | 0.0906 | [10 empty] | 239.55 | 0.0906
4 | Locação da obra | 634.4325 | 0.23995 | [10 empty] | 634.4325 | 0.23995
5 | Escavações | 535.4682 | 0.20252 | [10 empty] | 535.4682 | 0.20252
6 | Fund.e est.de concreto | 66490.3073 | 25.1472 | [10 empty] | 66490.3073 | 25.1472
7 | Alvenaria | 11563.02 | 4.3732 | 11563.02 | 4.3732 | [8 empty] | 23126.04 | 8.7465
8 | Contrapiso |  |  | 7761.88 | 2.9356 | [8 empty] | 7761.88 | 2.9356
9 | Cobertura |  |  |  |  | 9809.3136 | 3.71 | 13079.0848 | 4.9466 | 9809.3136 | 3.71 |  |  | 32697.7121 | 12.3666
10 | Instalações hidráulicas |  |  | 2717.901 | 1.0279 |  |  |  |  | 1811.934 | 0.68529 | 4529.835 | 1.7132 | 9059.67 | 3.4264
11 | Instalações sanitárias |  |  | 2312.271 | 0.87452 |  |  |  |  | 5395.299 | 2.0405 |  |  | 7707.57 | 2.9151
12 | Instalações elétricas |  |  | 2103.8423 | 0.79569 |  |  |  |  | 2454.4827 | 0.92831 | 2454.4827 | 0.92831 | 7012.8076 | 2.6523
13 | Revestimentos |  |  | 4149.094 | 1.5692 | 29043.6577 | 10.9846 | 8298.1879 | 3.1384 |  |  |  |  | 41490.9395 | 15.6922
14 | Pavimentação interna | [8 empty] | 8698.2848 | 3.2898 |  |  | 8698.2848 | 3.2898
15 | Esquadrias | [6 empty] | 24561.7732 | 9.2895 |  |  | 6140.4433 | 2.3224 | 30702.2165 | 11.6118
16 | Pintura | [10 empty] | 22578.899 | 8.5395 | 22578.899 | 8.5395
17 | Pavimentação externa | [10 empty] | 2084.706 | 0.78845 | 2084.706 | 0.78845
18 | Drenagem pluvial | [10 empty] | 1821.84 | 0.68904 | 1821.84 | 0.68904
19 | Limpeza geral | [10 empty] | 297.4725 | 0.11251 | 297.4725 | 0.11251
| TOTAL SIMPLES | 80927.448 | 30.6074 | 30608.0082 | 11.5762 | 38852.9713 | 14.6945 | 45939.0459 | 17.3745 | 28169.3141 | 10.6539 | 39907.6785 | 15.0934 | 264404.466 | 100
| TOTAL ACUMULADO | 80927.448 | 30.6074 | 111535.4562 | 42.1837 | 150388.4275 | 56.8782 | 196327.4735 | 74.2527 | 224496.7875 | 84.9066 | 264404.466 | 100 | 264404.466 | 100
Saudades, 05 de março de 2010.
Claudete Skowronski Canal
Engenheira Civil - AMOSC
CREA/SC 63.131-9

## QCI
QCI - QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO
Agente Promotor / Proponente |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ERECHIM | [5 empty] | Empreendimento |  | Pavimentação com pedras irregulares
N° do Item |  | Descrição |  |  | Unid. |  | Quant. | Repasse |  | Contrapartida |  |  |  | Outras Fontes | Total | INC.
[10 empty] | Financeira |  | Física |  |  |  | % | [6 empty] | REPASSE | CP FINANCEIRA | CP FÍSICA
[17 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1.0 |  | Limpeza do terreno |  |  | cj |  | 1 | 345.1627 |  | 124.7573 |  |  |  |  | 469.92 | 0.17773 | 2 | ORÇAMENTO | 0 |  | 0 | 0 - Maior entre "excl. outras fontes" e "outras fontes" | 0.13054 | 0.047184 | 0 |  | Valor da CEF = | 150000 | 73.45%
2.0 |  | Instalações provisórias |  |  | cj |  | 1 | 730.6575 |  | 264.0925 |  |  |  |  | 994.75 | 0.37622 | 3 | EXCL. REPASSE | 0 |  | 0 | 1 - Soma cont. exclusiva | 0.27634 | 0.099882 | 0 |  | Valor da PM = | 54216.75 | 26.55%
3.0 |  | Placa da obra |  |  | cj |  | 1 | 175.9528 |  | 63.5972 |  |  |  |  | 239.55 | 0.0906
4.0 |  | Locação da obra |  |  | cj |  | 1 | 465.9994 |  | 168.4331 |  |  |  |  | 634.4325 | 0.23995 | 4 | EXCL. CONTRAP. $ | 0 |  | 0 | 2 - Soma de "0" e "1" | 0.17624 | 0.063703 | 0 |  | Total = | 204216.75
5.0 |  | Escavações |  |  | cj |  | 1 | 393.3087 |  | 142.1595 |  |  |  |  | 535.4682 | 0.20252 | 5 | EXCL. CONTRAP. FÍSICA | 0 |  | 0 | 3 - Menor entre "cont. mín. %" e "cont. ad. %" | 0.14875 | 0.053766 | 0
6.0 |  | Fund.e est.de concreto |  |  | cj |  | 1 | 48838.0414 |  | 17652.2659 |  |  |  |  | 66490.3073 | 25.1472 | 6 | EXCL. OUTRAS F. | 0 |  | #N/A | 4 - Maior entre "3" e "cont. min. $" | 18.471 | 6.6762 | 0
7.0 |  | Alvenaria |  |  | cj |  | 1 | 16986.3931 |  | 6139.6469 |  |  |  |  | 23126.04 | 8.7465 | 7 | REPASSE | 0 |  | #N/A | 5 - Maior entre "1" e "4" | 6.4244 | 2.3221 | 0
8.0 |  | Contrapiso |  |  | cj |  | 1 | 5701.2072 |  | 2060.6728 |  |  |  |  | 7761.88 | 2.9356 | 8 | CP MIN. % |  | 0 | #N/A | 6 - Maior entre "2" e "5" | 2.1562 | 0.77936 | 0
9.0 |  | Cobertura |  |  | cj |  | 1 | 24016.9174 |  | 8680.7947 |  |  |  |  | 32697.7121 | 12.3666
10.0 |  | Instalações hidráulicas |  |  | cj |  | 1 | 6654.4517 |  | 2405.2183 |  |  |  |  | 9059.67 | 3.4264
11.0 |  | Instalações sanitárias |  |  | cj |  | 1 | 5661.3157 |  | 2046.2543 |  |  |  |  | 7707.57 | 2.9151 | 10 | OUTRAS FONTES |  |  | #N/A | 8 - Maior entre "7" e "orç"-"rep." | 2.1412 | 0.77391 | 0
12.0 |  | Instalações elétricas |  |  | cj |  | 1 | 5151.0032 |  | 1861.8044 |  |  |  |  | 7012.8076 | 2.6523 | 11 | REPASSE | #N/A | #N/A | #N/A |  | 1.9482 | 0.70415 | 0
13.0 |  | Revestimentos |  |  | cj |  | 1 | 30475.6634 |  | 11015.2761 |  |  |  |  | 41490.9395 | 15.6922 | 12 | CONTRAP. $ | #N/A | #N/A | #N/A |  | 11.5262 | 4.1661 | 0
14.0 |  | Pavimentação interna |  |  | cj |  | 1 | 6389.0093 |  | 2309.2755 |  |  |  |  | 8698.2848 | 3.2898 | 13 | CONTRAP. FÍSICA | 0 | 0 | #N/A |  | 2.4164 | 0.87339 | 0
15.0 |  | Esquadrias |  |  | cj |  | 1 | 22551.1985 |  | 8151.018 |  |  |  |  | 30702.2165 | 11.6118 | 14 | OUTRAS F. | 0 | 0 | #N/A |  | 8.5291 | 3.0828 | 0
16.0 |  | Pintura |  |  | cj |  | 1 | 16584.5106 |  | 5994.3884 |  |  |  |  | 22578.899 | 8.5395 | 15 | TOTAL | #N/A | #N/A | #N/A |  | 6.2724 | 2.2671 | 0
17.0 |  | Pavimentação externa |  |  | cj |  | 1 | 1531.2451 |  | 553.4609 |  |  |  |  | 2084.706 | 0.78845 | 16 | [5 empty] | 0.57913 | 0.20932 | 0
18.0 |  | Drenagem pluvial |  |  | cj |  | 1 | 1338.1664 |  | 483.6736 |  |  |  |  | 1821.84 | 0.68904 | 28 | [5 empty] | 0.50611 | 0.18293 | 0
19.0 |  | Limpeza geral |  |  | cj |  | 1 | 218.4976 |  | 78.9749 |  |  |  |  | 297.4725 | 0.11251 | 29 | [5 empty] | 0.082638 | 0.029869 | 0
[17 empty] | 34 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 35 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 36 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 37 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 38 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 39 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 40 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
TOTAIS | [7 empty] | 194208.7018 |  | 70195.7642 |  |  |  |  | 264404.466 | 100 | [6 empty] | 61.7847 | 22.3318 | 0 | 84.1164
Nova Erechim - SC, 08/07/2009
| LOCAL E DATA |  |  | Assinatura, sob carimbo, do responsável técnico/engenheiro | [8 empty] | Assinatura, sob carimbo, do representante legal Contratado